## 시트1
|  |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05
|  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
담당자
데이터 수집 | 연합뉴스 | 김재호 | bar: 금
| 네이버 | 박상용, 이정숙 | bar: 금
| KRX | 김민호 | bar: 금
| 빅카인즈 (데이터 부족 시) | 김재호 | bar: 금
데이터 전처리 | 연합뉴스 산업별 키워드 추출 | 김재호 | bar: 금
| 키워드 - NAVER 산업 매칭 | 이정숙 | bar: 토 to 일
| 뉴스 기사 감성 수치화 | 김재호 | bar: 월
| 산업별 날짜별 감성 normalize | 김재호 | bar: 월
데이터프레임 구성 | 기사별 데이터 [ 날짜 ¦ 제목 ¦ 산업 ¦ 감정수치 ] | 박상용 | bar: 월 to 화
| 산업별 데이터 [ 산업 ¦ 날짜 ¦ 종가 ¦ 감정수치 ¦ 기사 수 ¦ 거래량] | 김민호 | bar: 월 to 화
주가 예측 모델링 | 리스크 지표 만들기 | 김민호 | bar: 수 to 목
| 모델링 [일일 리스크 ¦ d0 종가 ¦ d1 종가 ¦ d2 종가] | 김재호 | bar: 금
데이터 시각화 | 기준선 대비 일일 감성수치 | 김민호 | bar: 월 to 화
| 리스크 수치 : 종가 관계 | 김민호 | bar: 월 to 화
| 웹서비스 구현 | 이정숙 | bar: 수 to 목
| 발표 준비 | 허남식